## Sheet1
개발일정표
| 2018-05-29 (화) | 2018-05-30 (수) | 2018-05-31 (목) | 2018-06-01 (금) | 2018-06-02 (토) | 2018-06-03 (일) | 2018-06-04 (월) | 2018-06-05 (화) | 2018-06-06 (수) | 2018-06-07 (목) | 2018-06-08 (금) | 2018-06-09 (토) | 2018-06-10 (일) | 2018-06-11 (월) | 2018-06-12 (화) | 2018-06-13 (수) | 2018-06-14 (목) | 2018-06-15 (금) | 2018-06-16 (금) | 2018-06-17 (금) | 2018-06-18 (금) | 2018-06-19 (금) | 2018-06-20 (금)
김현일 | NAVER UI 기능 연동 시도 HelloWorld는 출력했으나 NetworkOnMainThreadException 로 인해 API호출 실패 | AsyncTask로 NetworkOnMainThreadException 처리할 것 =>Thread로 처리함 | Thread로 API호출을 처리함 API호출 후 결과값을 넘기지 못하는 문제 해결 | UI에 적용 혹은 파서로 쪼개서 UI에 표시할것(예정) | [18 empty] | D-day
엘라 | -
야노수희 | -
left days | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
OK
NO